**Aufwands- und Kostenschätzung vom 26.01.2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeitsphase** | **Soll-Arbeitsstunden** | **Soll-Kosten** |
| Auftrag: | 5 | - |
| - Lastenheft analysieren | 3 | - |
| - Zeit- und Kostenplanung | 2 | - |
| Anforderungsdefinition: | 4 | 80€ |
| >***Ergebnis:***Pflichtenheft | 4 | 80€ |
| Analyse und Entwurf: | 4 | 80€ |
| - Analyse | 2 | 40€ |
| - Entwurf | 2 | 40€ |
| Implementierung: | 8 | 160€ |
| - Entwicklung Benutzeroberfläche | 3 | 60€ |
| - Funktionalität Aufbau | 5 | 100€ |
| Test: | 1 | - |
| - Test fertiges Produkt | 1 | - |
| Dokumentation: | 4 | 80€ |
| >***Ergebnis:***Dokumentationen | 4 | 80€ |
| Öffentlichkeitsarbeit: | 6 | - |
| - Rufbereitschaft | - | - |
| - Projektbegleitung | 6 | - |
| ***Gesamt*** | 33 | 400€ |

**Rechnungsstellung (Reflexion auf Kalkulation) vom 08.06.2017**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ist-Arbeitsstunden** | **Ist-Kosten** |
| 5 | - |
| 3 | - |
| 2 | - |
| 4 | 80€ |
| 4 | 80€ |
| 4 | 80€ |
| 2 | 40€ |
| 2 | 40€ |
| 24 | 480€ |
| 3 | 60€ |
| 21 | 420€ |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 11 | 220€ |
| 11 | 220€ |
| 6 | - |
| - | - |
| 6 | - |
| 55 | 860€ |

Update Rechnungsstellung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeitsphase** | **Ist-Arbeitsstunden** | **Ist-Kosten** |
| Anforderungsdefinition: | 2 | 40€ |
| >***Ergebnis:***AnpassungPflichtenheft | 2 | 40€ |
| Analyse und Entwurf: | 1 | 20€ |
| - Analyse | 0,5 | 10€ |
| - Entwurf | 0,5 | 10€ |
| Implementierung: | 3 | 60€ |
| - Anpassung Benutzeroberfläche | 1 | 20€ |
| - Funktionalität Aufbau | 2 | 40€ |
| Test: | 1 | - |
| - Test fertiges Produkt | 1 | - |
| Dokumentation: | 1,5 | 30€ |
| >***Ergebnis:***AnpassungDokumentationen | 1,5 | 30€ |
| Öffentlichkeitsarbeit: | 0,5 | - |
| - Rufbereitschaft | - | - |
| - Projektbegleitung | 0,5 | - |
| ***Gesamt*** | 9 | 150€ |