## Tabellenblatt1
Aufgabe | Datum | Christopher Praas (Entwickler) | Wiebke Rochler (Designerin) | Serhiy Bolkun (Entwickler) | Anna-M. Krauß (Projektleiterin)
|  | Arbeit in Stunden | Arbeit in Stunden | Arbeit in Stunden | Arbeit in Stunden
Entwicklungsumgebung aufsetzen
Repository anlegen | 2017-04-12 | 1.5
UML-Diagramme in Topcased | 2017-04-13 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
UML-Diagramme in Topcased ff. | 2017-04-21 | 1.5 |  | 2 | 1.5
Prototyping der Benutzerschnittstelle | 2017-04-21 |  | 1.5
Prototyping der Benutzerschnittstelle ff. | 2017-04-27 |  | 1.5
Dokumentationen (Anwender- & Admindoku) | 2017-04-27 |  |  |  | 1.5
UML-Diagramme in Topcased ff. | 2017-04-27 |  |  | 0.5
Quellcodegenerierung | 2017-04-27 |  |  | 1
Implementierung | 2017-04-27 | 1.5
Implementierung ff. | 2017-05-03 | 2
Implementierung ff. | 2017-05-05 | 1.5 |  | 1.5
Anwenderdoku ff. | 2017-05-05 |  |  |  | 1.5
Admindoku | 2017-05-05 |  | 1.5 |  | 1
Implementierung ff., Entwicklerdoku | 2017-05-09 | 1.5 |  | 1.5
Tests | 2017-05-09 |  |  | 1
Anwenderdoku ff., Admindoku | 2017-05-11 |  | 1.5 |  | 0.5
Überarbeitung Pflichtenheft | 2017-05-11 |  |  |  | 0.5
Überarbeitung Topcased | 2017-05-11 |  |  |  | 0.5
Obfuscator | 2017-05-15 | 0.5 |  | 1.5
Total |  | 10 | 7.5 | 10.5 | 8.5